|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  | | ES Mūžizglītības programmas  Comenius apakšprogrammas  Divpusējās partnerības projekts  „Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?”  Līguma nr. 2012-1-LV1-COM07-03497 1 | |  | |  | |

**PROJEKTA DIENASGRĀMATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013./2014. m.g.** | | | | | | | | |
| 65 | 25-08-2013 | 1 | | Firmas „Autostars”apmekēlējums | koordinātore | | Vienošanās ar firmu „Autostars” par brauciena organizēšanu uz Baia Mare. Brauciena maršruta izstrādāšana. | |
| 66 | 02-09-2013 | 1 | | Projekta dalībnieku informēšana par koordinatores vizīti Rumānijā 2013.g. jūnijā un par brauciena uz Baia Mare maršrutu. | 29 | | Brauciens uz Baia Mare notiks no 18.10.2013.-01.11.2013. Projekta dalībnieki brauks ar firmas „Autostars” autobusu. | |
| 67. | 07-09-2013 | 1 | | Projekta darba grupas sanāksme:   1. Mobilitāte uz Rumāniju :  * Ceļojuma izmaksas; * ceļojuma maršruts; * ceļojuma dokumenti.  1. Darba programmas apspriešama. 2. Pienākumu sadale mobilitātes sagatavošanā. 3. Intervijas ar aizbraucējiem, pārbraucējiem un ārzemniekiem, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā. | 6 | | 1. Sanāksmes dalībnieki piekrīt un apstiprina Firmas ‘’Autostars” piedāvātajām izmaksām un maršrutam. 2. Ā. Puriņa apņemas sakārtot skolēnu ceļojuma dokumentus.( līdz 17.10.2013.) 3. I. Liepiņa apņemas palīdzēt skolēniem izveidot filmu par emigrantiem un imigrantiem Latvijā. (līdz 17.10.2013.) 4. D. Gulbe apņemas sagatavot Europassi skolotājām un mini sarunvalodas vārdnīcu skolēniem. (līdz 10.10.2013.) 5. I. Atvase apņemas izveidot mobilitātes izvērtēšanas anketas un viktorīnu par ceļojumu, ko izspēlēt pēdējā brauciena dienā. (līdz 17.10.2013.) | |
| 68 | 03-09-2013  05-09-2013 | 3 | | Interviju jautājumu izveidošana. | Darba grupa | | Darba grupai ( Sk, Atvase, sk, Gulbe, sk, Drēska un 6 skolēni no 11a) izveidot trīs anketas: Latvijas pilsoņiem, kas ir aizbraukuši, tiem kas ir atgriezušies un ārzemniekiem, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Nosūtīt anketas partnervalstij, lai tās papildina.Anketām jābūt gatavām 09.09.2013. | |
| 69 | 09-09-2013  22-09-2013 | 14 | | Izsūtīt anketas sociālajos tīklos cilvēkiem, kas aizbraukuši vai atgriezušies Latvijā.  Veidot videointervijas. | Visi projekta dalībnieki | | Katrs projekta dalībnieks (pēc savām iespējām) izsūta divas anketas un veido vienu videointerviju. Videointervija un anketas jāiesniedz 23.09.2013. | |
| 70. | 22.09.2013.  10.10.2013 | 10 | | Anketu apkopošana | Darba grupa: Linda P., Monta, Olga | | Skolnieces apkopo anketas līdz 10.10. 2013. un vienojas ar skolotāju Liepiņu I. Kāda informācija tiks izmantota videofilmā. | |
| 71. | 09.10.2013. | 1 | | NVA centra apmeklējums | Visi projekta dalībnieki | | Karjeras nedēļas ietvaros projekta dalībnieki apmeklēja NVA centru, noklausījās informāciju, kur ir iespējams izpildīt karjeras testus tiešsaistē, kādas ir pieprasītākās profesijas tagad un nākamos piecos gados, kādas profesijas zaudē savu aktualitāti un aizpildīja vienu karjeras testu. | |
| 72. | 01.10.2013.  11.10.2013. | 1 | | Filmas scenārija veidošana | Ilze Liepiņa | | Skolotājai Liepiņai izveidot filmas scenāriju. | |
| 73. | 11.10.1013  17.10.2013 | 7 | | Videofilmas veidošana | Darba grupa | | Darba grupai: Sk. Liepiņai, Baško J. Un Kudlānei L. Izveidot filmu, balstoties uz intervijām līdz 17/10.2013. | |
| 74. | 19.10.2013 | 1 | | Jelgavas 4. vidusskolas skolēni, kuri darbojas Comenius projektā „Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?” dodas partnervizītē uz Rumāniju. | Visi projekta dalībnieki un 6 skolotājas: projekta koordinatore: Ingrīda Drēska, Ārija Puriņa, Dace Gulbe, Inita Zariņa un Ilze  Liepiņa | | Uldim Puķem uzrakstīt partnervizītes ceļojuma aprakstu līdz 2013. Gada 6. novembrim. | |
| 75. | 20.10.2013 | 1 | | 2. ceļojuma diena | Visi projekta dalībnieki un 6 skolotājas | | Ketijai Agarskai uzrakstīt partnervizītes ceļojuma aprakstu līdz 2013. Gada 6. Novembrim. | |
| 76. | 21.10.2013. | 1 | | Partnervizītes 1. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  23 (RO)  23 (LV) | | Ilzei Grundulei uzrakstīt partnervizītes 1. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim.  1.Iepazīšanās ar skolu.  2.Pieņemšana pie skolas direktores.  3.Konference „Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?” Skolēni noskatās abu valstu izveidotās videofilmas, kas balstītas uz intervijām un diskutē par problēmām, kas tika atspoguļotas filmā.  4. iepazīšanās ar pilsētu Baia Mare.  5. Petre Dulfu bibiotēkas apmeklējums.. | |
| 77. | 22.10.2013 | 1 | | Partnervizītes 2. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  6 (RO)  23 (LV | | Rihardam Bērziņam uzrakstīt partnervizītes 2. Dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim.  1.Rumāņu valodas stunda.  2. Iepazīšanās ar rumāņu kultūru un tradīcijām – vēsturiskais Maramures novads:   * Koka baznīcas, Barsanas klostera apmeklējums * Sighetu Marmatiei – bijušā Čaušesku režīma cietuma apmeklējums * Sapanta – priecīgā kapsēta | |
| 78. | 23.10.2013 | 1 | | Partnervizītes 3. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  6 (RO)  23 (LV | | Kristapam Popovam uzrakstīt partnervizītes 3. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim.  1.Prāta vētra- idejas performancei „Es esmu eiropeietis”  2.Darbs grupās – scenārijs videofilmai „Es esmu eiropeietis.”  3.Videofilmas filmēšana.  4.Iepazīšanās ar rumāņu kultūru un tradīcijām:   * Etnogrāfiskā muzeja apmeklējums * Stefana un Butchera torņu apmeklējums * Pilsētas parka apmeklējums * Vecpilsētas apmeklējums. | |
| 79. | 24.10.2013 | 1 | | Partnervizītes 4. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  6 (RO)  23 (LV | | Danielam Mašonskim uzrakstīt partnervizītes 4. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim.  1.Rumāņu valodas stunda.  2.Ekskursija uz sālsraktuvēm: Cluj Napoca – Turda. | |
| 80. | 25.10.2013 | 1 | | Partnervizītes 5. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  23 (LV)  Viena rumāņu skolotāja | | Kristiānai Pūcei uzrakstīt partnervizītes 5. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim.  1.Rumāņu valodas stunda.  2.Ekskursija uz Sighisoaras vecpilsētu  3. Rozsow pilsdrupu apskate. | |
| 81. | 26.10.2013 | 1 | | Partnervizītes 6. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  23 (LV)  Viena rumāņu skolotāja | | Edvīnam Bergmanim uzrakstīt partnervizītes 6. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim  1.Brauciens uz Drakulas pili.  2. Bustene- Babele kalna virsotnes apmeklējums. | |
| 82. | 27.10.2013. | 1 | | Partnervizītes 7. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  23 (LV)  23(RO) | | Rumāņu viesģimenes iepazīstina projekta dalībniekus ar rumāņu kultūru. | |
| 83. | 28.10.2013. | 1 | | Partnervizītes 8. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  23 (LV)  23(RO) | | Artim Saušam uzrakstīt partnervizītes 8. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim. 1.Videofilmas „Es esmu Eiropeietis”filmēšanas pabeigšana.  2. Skolēnu ideju apkopošana par Comenius gala projektu – spēli. Darbs grupās.  3.Balsojums par spēli, kas tiks izgatavota.  Ekskursija uz Cota1000/Mogosa | |
| 84. | 29.10.2013 | 1 | | Partnervizītes 9. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  6 (RO)  23 (LV | | Mikum Ģērmanim uzrakstīt partnervizītes 9. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim.  1.Rumāņu valodas stunda.  2.Darba grupa – izveidotās videofilmas noskatīšanās.  3.Ekskursija uz Jibou botānisko dārzu.  4.Porolisum apmeklējums (romiešu cietoksnis kalnos) | |
| 85. | 30/10.2013 | 1 | | Partnervizītes 10. diena | Visi projektā iesaistītie skolēni  23 (LV)  23(RO) | | Sintijai Ločmelei uzrakstīt partnervizītes 10. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim.  1.Spēle „Vai Tu pazīsti Baia Mare?”  2.Partnervizītes Rumānijā izvērtējums.  3. Abu partnervalstu kopīgs projekta izvērtējums.  4. Koordinātoru un projektā iesaistīto skolotāju sanāksme:   * Projekta partnervizītes izvērtējums * Vienošanās par spēļu izgatavošanu. * Interviju apkopošana * Videofilmas „Es esmu Eiropeietis” * izvērtējums. * Skaipa konference * Rumānijas koordinatora vizīte Latvijā.   5.Draudzības vakars. | |
| 86. | 31.10.2013 | 1 | | Mājupceļa 1. diena | Visi projekta dalībnieki un 6 skolotājas | | Kārlim Maniņam uzrakstīt mājupceļa 1. dienas aprakstu līdz 2013. gada 6. novembrim. | |
| 87. | 1.11.2013. | 1 | | Mājupceļa 2. diena | Visi projekta dalībnieki un 6 skolotājas | | Artūram Ramzam uzrakstīt mājupceļa 1. dienas aprakstu līdz 2013. Gada 6. novembrim. | |
| 88. | 1.11.2013 | 15 | | Raksts skolas avīzē ‘Špikopāts’ | Monta Brauere | | Montai Brauerei līdz 15. novembrim uzrakstīt rakstu par projekta dalībnieku partnervizīti Rumānijā. | |
| 89. | 1.11.2013 | 10 | | Raksts pilsētas presē. | Inita Zariņa | | Initai Zariņai līdz 10. novembrim uzrakstīt rakstu pilsētas preses izdevumiem un piedāvāt to nopublicēt. | |
| 90 | 1.11.2013. | 1 | | Fotogrāfiju augšupielādēšana failiem.lv | Ilze Liepiņa | | Skolotājai Ilzei Liepiņai apkopot visas augšuplādētās fotogrāfijas līdz 6.11.2013. | |
| 91. | 1.11.2013 | 11 | | Skolēnu pēcpusdiena | Dagne Galvanovska  Arnis Žilvinskis | | Dagnei un Arnim līdz 10. novembrim uzrakstīt scenāriju vidusskolēnu pēcpusdienai un novadīt pēcpusdienu. | |
| 92. | 1.11.2013. | 11 | | Videofilmas „Mēs Rumānijā” izveidošana | Ralfs Grīnfelds | | Ralfam Grīnfelfdam izveidot līdz 11. novembrim videofilmu „Mēs Rumānijā.” | |
| 93. | 20.11.2013. |  | | Skolotājas Initas Zariņas rakstu iesniegšana pilsētas preses izdevumiem | Inita Zariņa | | Raksta publicēšana <http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=32200>  un  [**http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/121?news\_id=22635**](http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/121?news_id=22635) | |
| 94. | 26-11-2013. | 10 | | Pēcpusdiena „Rumānija mūsu acīm”.  Scenāriju raksta D. Galvanovska un A. Žilvinskis. | I.Drēska  D. Galvanovska  A. Žilvinskis | | D. Galvanovskai un A. Žilvinskim sagatavot scenāriju līdz 23.11.2013. Visiem projekta dalībniekiem, kuri rakstīja projekta dienasgrāmatu Rumānijā piedalīties un pastāstīt par saviem iespaidiem.  Pēcpusdienā notika filmas „Mēs Rumānijā” pirmizrāde. | |
| 95. | 03-12-2013 | 1 | | Tikšanās ar portāla prakse.lv pārstāvjiem. Lekcija „Jaunieši Latvijas darba tirgū.” | 19 | | Jelgavas 4. vidusskolā bija ieradušies portāla prakse.lv pārstāvji un iepazīstināja skolēnus ar pieprasītākajām profesijām Latvijā patlaban un vēl tuvākajos gados. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar augstskolu ‘Turība’ | |
| 96. | 16-01-2014 | 1 | Gala produkta – spēles darba grupas veidošana | | | 25 | | Skolēni izveidoja darba grupu 5. skolēnu sastāvā. Darba grupa strādās kopā ar skolotāju Māru Aprāni un izveidos galda spēli – „Studēt vai strādāt? Palikt vai aizbraukt?” |
| 97. | marts | 31 | Spēles veidošana | | | 5+skolotājs | | Skolēniem līdz 31. Martam ir jāizveido spēle. Atbildīgie: Dagne Galvanovska un Skolotāja Māra Aprāne |
| 98. | 04-04-2014 | 1 | Galda spēles prezentācija | | | 25 | | Skolēnu darba grupa prezentēja izveidoto spēli projektā iesaistītajiem skolēniem un citiem interesentiem no 11.a klases.  Skolēni spēli atzinīgi novērtē. |
| 99. | aprīlis | 30 | Gatavošanās skypa videokonferencei. | | | 27 | | Katram projekta dalībniekam ir jāsagatavo īss novēlējums partnervalsts skolēniem. Lindai Kudlānei jāsagatavo mutisks projekta izvētējums, ko skolēni ir ieguvuši no šī projekta. |
| 100. | 27-04-2014 | 1 | Rumānijas partnerskolas projekta koordinatora vizīte Latvijā | | | 2 | | Rumānijas partnerskolas koordinatore viesojās Latvijā. Notika Abu valstu koordinatoru tikšanās. Tikšanās laikā koordinatores apmainījās ar izgatavotajām galda spēlēm un pārrunāja skypa videokonferences gaitu un projekta noslēdzošo izvērtēšanu. |
| 101. | 06-05-2014 | 1 | Skypa videokonference | | | 27 | | Videokonferencei traucēja sliktā dzirdamība. Tādējādi tā tika saīsināta. |
| 102. | 16-05-2014 | 1 | Projekta noslēdzošā izvērtēšana | | | 22 | | Skolēni pilda izvērtējuma anketu.  Anketu apstrādā un izvērtējumu veido: Kristiāna Pūce(līdz 29.05.) |
| 103. | jūnijs | 3 | Projekta DVD materiālu diska veidošana | | | 1 | | Projekta koordinatorei I. Drēskai izveidot līdz 18. jūnijam projekta DVD materiālu disku. |
| 104. | jūlijs | 31 | Projekta atskaites rakstīšana | | | 1 | | Projekta koordinatorei līdz 31. Jūlijam uzrakstīt projekta atskaites melnrakstu. |
| 105. | septembris | 1 | Projekta darba grupas sanāksme | | | 7 | | Projekta koordinatore atskaitās darba grupai par izveidoto projekta atskaiti,  Darba grupa pieņem atskaiti. I. Drēska iesniedz atskaiti nacionālajā aģentūrā. |